## Dashboard
DASHBOARD DE SEGUIMIENTO - PROYECTO CAPSTONE
Ficha de Avance 04: Trazabilidad y Planificación de la Versión 1.0 ¦ Docente Guía: Reginaldo Salinas
META ESTIMADA V1.0 |  |  | AVANCE REAL RECONOCIDO |  | BRECHA DE AVANCE | ESTADO DE VIABILIDAD
100% |  |  | 62.5% |  | 37.5% | Viable con Ajustes
Resumen por Estado de Cumplimiento
Estado | Criterio % | N° Funcionalidades | Peso Total (%) | Avance Reconocido (%)
Terminada y comprobada | 100% | 4 | 45% | 45%
Funciona parcialmente | 50% | 2 | 25% | 12.5%
Iniciada no funcional | 25% | 2 | 20% | 5%
No iniciada | 0% | 1 | 10% | 0%
TOTAL | - | 9 | 100% | 62.5%

## Inventario
INVENTARIO Y TRAZABILIDAD DE FUNCIONALIDADES (VERSIÓN 1.0)
Módulo / Funcionalidad | Origen / Requisito | Peso (%) | Estado de Cumplimiento | Avance Reconocido (%) | Evidencia Verificable
Autenticación y Gestión de Usuarios (OAuth / Rol) | REQ-01 | 10% | Terminada y comprobada | 10% | Módulo de Login implementado y testeado con JWT y Google Auth
Dashboard General de Indicadores y Métricas | REQ-02 | 15% | Terminada y comprobada | 15% | Vista de métricas operativa con conexión a BD
Módulo de Gestión de Pacientes / Registro | REQ-03 | 15% | Terminada y comprobada | 15% | CRUD completo de pacientes validado
Módulo de Agendamiento de Citas Médicas | REQ-04 | 15% | Funciona parcialmente | 7.5% | Permite agendar pero sin notificación por email aún
Integración con API Externa de Previsión / Salud | REQ-05 | 10% | Funciona parcialmente | 5% | Endpoints conectados, en pruebas de respuesta en mock
Módulo de Facturación y Pagos Webpay | REQ-06 | 10% | Iniciada no funcional | 2.5% | Estructura de BD y vistas creadas sin pasarela activa
Reportes Exportables en PDF y Excel | REQ-07 | 10% | Iniciada no funcional | 2.5% | Plantillas maquetadas en frontend
Módulo de Notificaciones en Tiempo Real | REQ-08 | 10% | No iniciada | 0% | Pendiente de inicio
Configuración de Parámetros del Sistema | REQ-09 | 5% | Terminada y comprobada | 5% | Panel de administración funcional
TOTAL AVANCE RECONOCIDO V1.0 | - | 100% | - | 62.5%

## Planificación
PLAN DE TRABAJO PARA LAS OCHO SEMANAS RESTANTES
Semana | Foco / Incremental | Responsable | Resultado Comprobable | Avance Acumulado Esperado (%) | Avance Acumulado Real (%)
Semana 1 | Completar módulo de agendamiento y notificaciones email | Gabriel Rodríguez | Agendamiento con envío de correo de confirmación | 65% | 62.5%
Semana 2 | Desarrollo y pruebas de API Previsión de Salud | María Jesús Ulloa | Endpoints de previsión respondiendo datos reales | 72% | 70%
Semana 3 | Integración pasarela de pagos Webpay (Pruebas) | Gabriel Rodríguez | Transacción de prueba completada con éxito en Transbank | 80%
Semana 4 | Desarrollo de módulos de reportes en PDF/Excel | María Jesús Ulloa | Generación de reportes funcionales con filtros | 88%
Semana 5 | Integración general del sistema y pruebas end-to-end | Gabriel & María Jesús | Flujo completo del sistema ejecutado sin caídas | 93%
Semana 6 | Pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios | María Jesús Ulloa | Informe de pruebas e incidencias resueltas | 96%
Semana 7 | Corrección de errores, ajustes finos y preparación de demo | Gabriel Rodríguez | Versión Candidata (RC) estable | 98%
Semana 8 | Validación final, documentación y cierre Versión 1.0 | Gabriel & María Jesús | Versión 1.0 desplegada y validada por docente | 100%

## Riesgos_Evaluación
1. BLOQUEOS, RIESGOS Y DECISIONES
Bloqueo / Riesgo | Impacto en v1.0 | Decisión / Acción Mitigadora | Responsable & Fecha
Demora en credenciales de pruebas de pasarela Webpay | Alto - Impide completar facturación | Usar sandbox con llaves genéricas de Transbank mientras se tramitan oficiales | Gabriel R. - Sem 2
Complejidad en integración de API de Salud externa | Medio - Retraso en módulo de previsión | Implementar cliente Mock con respuestas JSON estáticas para no frenar QA | María Jesús U. - Sem 2
Disponibilidad limitada de tiempo para pruebas integrales | Medio - Posibles bugs en versión 1.0 | Automatizar pruebas unitarias clave y reservar Semanas 5 y 6 exclusivas | Equipo - Sem 5
2. REVISIÓN DE VIABILIDAD
Aspecto Evaluado | Conclusión / Evidencia | Evaluación de Viabilidad
Alcance definido para la versión 1.0 | El 62.5% ya está funcional o avanzado. El restante es abordable en 8 semanas. | Viable
Capacidad del equipo para ocho semanas | Distribución de cargas equilibrada entre los 2 integrantes. | Viable
Dependencias técnicas o externas | Riesgo en Webpay mitigar con Mock y llaves de prueba. | Ajustar
Tiempo reservado para pruebas y correcciones | Semanas 5 a 7 están dedicadas a integración y pruebas. | Suficiente
Funcionalidades que deben postergarse | Módulo de Notificaciones en Tiempo Real podría pasar a v1.1 si hay retrasos. | Identificadas
3. COMPROMISOS PARA LA SIGUIENTE ITERACIÓN
Incremento / Resultado Compromiso | Responsable | Fecha Compromiso | Criterio de Aceptación
Agendamiento completo con envío de correos de confirmación | Gabriel Rodríguez | Semana 1 - Viernes | El cliente recibe el correo con la cita tras completar el agendamiento
Conexión exitosa a API de Previsión en entorno de sandbox | María Jesús Ulloa | Semana 2 - Miércoles | Respuesta exitosa de código HTTP 200 con datos de previsión