FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Equipo Vivo Plus | Sección | [001D] |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Vivo Plus | Semana e iteración | Semana 4 / Iteración 04 |
| Fecha | 05-10-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

75 % (estimación preliminar antes de contrastar la evidencia funcional).

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

80 %: cerrar perfil con avatar persistente y avanzar la edición de talleres.

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Brecha principal: varios módulos aún combinan datos locales/mock con Supabase; faltan cerrar perfil, edición de talleres y Pañol.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación institucional y roles | Base + iteraciones previas | 12 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 12 % | Login/registro/logout, correo @duocuc.cl confirmado, sesión restaurada y rol estudiante/admin validado con Supabase. |
| Perfil digital, QR y avatar | Base + Iteración 04 | 12 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 6 % | QR e identidad visual funcionan; datos y KPIs visibles. Bucket privado de avatars y RLS creados; carga/persistencia de foto en integración. |
| Catálogo de talleres y filtros | Base + Iteración 04 | 10 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Talleres desde Supabase con búsqueda, categoría, solo disponibles y filtro por hora mínima. |
| Inscripción y anulación de talleres | Iteración 04 | 12 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 12 % | Tabla inscripciones_talleres con RLS; inscripción/anulación persiste y actualiza cupos y perfil del estudiante. |
| Gestión administrativa de talleres | Iteración 04 | 14 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7 % | Crear, listar, ver inscritos, eliminar sin alumnos y cancelar con alumnos funciona. Falta edición de datos del taller. |
| Notificaciones de talleres | Iteración 04 | 10 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Cancelación genera aviso en Supabase; campana con contador/brillo, lectura, eliminación individual y limpieza de historial. |
| Horario y calificaciones en vivo | Base del proyecto | 8 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 4 % | Vista y estados en vivo disponibles; aún depende de datos locales/demostrativos y requiere integración definitiva. |
| Billetera BAES / Junaeb | Base del proyecto | 8 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 4 % | Saldo, historial y comercios están representados en la interfaz; falta fuente/persistencia operativa definitiva. |
| Pañol: préstamos y devolución por QR | Base / alcance V1.0 | 14 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7 % | Existe flujo visual y QR de identificación; falta persistir préstamo/devolución en Supabase y validar el flujo extremo a extremo. |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 4 | 44 % | Autenticación, catálogo, inscripciones y notificaciones están comprobadas. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 5 | 56 % | Perfil/avatar, gestión admin, horario, BAES y Pañol requieren cierre o integración. |
| Funcionalidades no iniciadas | 0 | 0 % | No se identifican módulos V1.0 completamente sin iniciar. |
| Avance total reconocido | — | 72 % de 100 % | Avance ponderado según evidencia funcional actual. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: 75 % - 72 % = -3 puntos porcentuales.

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☒ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerrar avatar y perfil persistente | Equipo Vivo Plus | Foto se sube/recupera desde Storage; perfil no rompe sesión y conserva fallback por inicial. | 76 % |
| 2 | Edición de talleres + avisos de cambios | Equipo Vivo Plus | Admin modifica fecha/hora/lugar/cupos y los inscritos reciben notificación. | 82 % |
| 3 | Pañol: préstamo por QR + Supabase | Equipo Vivo Plus | Escaneo identifica al estudiante y registra préstamo persistente con fecha/estado. | 88 % |
| 4 | Devolución QR + cierre de datos prioritarios | Equipo Vivo Plus | Devolución actualiza el préstamo; se reduce dependencia de datos mock en módulos críticos. | 93 % |
| 5 | Integración completa estudiante/admin | Equipo Vivo Plus | Flujos Auth → perfil → talleres → notificaciones → Pañol funcionan de punta a punta. | 95 % |
| 6 | Pruebas funcionales, RLS y responsive | Equipo Vivo Plus | Casos de roles, permisos, sesiones, errores y vistas móviles quedan verificados. | 97 % |
| 7 | Correcciones y versión candidata | Equipo Vivo Plus | Errores críticos cerrados; ajustes UX, accesibilidad y estabilidad aplicados. | 99 % |
| 8 | Validación final y cierre V1.0 | Equipo Vivo Plus | Demo estable, documentación final y versión 1.0 validada. | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Cerrar perfil/avatar, edición de talleres y Pañol QR; eliminar dependencias mock críticas. | Incrementos prioritarios funcionales y persistentes en Supabase. |
| Semanas 5 y 6 | Integración estudiante/admin, RLS, sesiones, responsive y pruebas funcionales. | Versión integrada y estable. |
| Semana 7 | Corrección de errores, UX, accesibilidad y casos límite. | Versión candidata sin errores críticos. |
| Semana 8 | Validación final, demo y documentación de entrega. | Vivo Plus versión 1.0. |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Viable si se congela el alcance V1.0 en flujos centrales y se evita agregar mejoras no críticas. | ☐ Viable ☒ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | El avance actual permite cerrar en ocho semanas con incrementos semanales y priorización estricta. | ☐ Viable ☒ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Supabase Auth/DB/Storage/RLS y librerías web ya están integradas; requieren pruebas de sesión, red y caché. | ☒ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Semanas 5 a 8 quedan reservadas para integración, pruebas, correcciones y validación. | ☒ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Postergar para después de V1.0: push/email, analítica avanzada y personalización visual no esencial. | ☒ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado local vs. Supabase | Puede producir datos distintos entre sesiones o roles. | Centralizar persistencia y probar RLS/recarga en cada flujo. | Equipo Vivo Plus · 13-10-2026 |
| Crecimiento del alcance | Nuevas mejoras pueden desplazar Pañol, pruebas y cierre V1.0. | Congelar alcance; mover mejoras no críticas a backlog posterior. | Equipo Vivo Plus · 09-10-2026 |
| Sesiones, caché y dependencias web | Puede bloquear login o mostrar código/estilos desactualizados. | Versionar assets, manejar errores y probar Edge/Chrome en cada incremento. | Equipo Vivo Plus · 20-10-2026 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar carga y persistencia de foto de perfil con Supabase Storage. | Equipo Vivo Plus | 11-10-2026 | JPG/PNG/WEBP ≤ 2 MB; solo el usuario modifica su avatar; persiste al recargar/iniciar sesión. |
| Incorporar edición de talleres y notificación de cambios a inscritos. | Equipo Vivo Plus | 18-10-2026 | Admin edita datos; cambios quedan en Supabase y generan aviso visible para alumnos afectados. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 72 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☒ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________